## NVI Checklist
الملحق الرابع: قائمة تفقدية لعملية إدخال لقاح جديد
البلد: |  | البلد x
اللقاح الجديد: |  | اللقاح x
التاريخ المخطط لإدخاله: |  | التاريخ x
الموضوع | الإطار الزمني (أشهر قبل الإدخال) | القضية | الوكالة الرائدة | النشاط/الإجراء المقرر اتخاذه | الموعد النهائي | الوضع | هل التمويل متوافر (إن كان مطلوباً) | الأهمية (بالغة، متوسطة، منخفضة)
أهداف البرنامج والغاية منه | 12 | وضع أهداف قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد إذا لم يكن قد تم وضع الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لإدخال اللقاح، في إطار الأهداف العالمية، والإقليمية، والوطنية للصحة، فما هي الخطوات التنفيذية التي يتعين إجراءها لضمان تحديد الأهداف؟
السكان المستهدفين واستراتيجية التقديم | 10 | تحديد مواصفات السكان المستهدفين: إذا كان اللقاح الجديد يخص مجموعات سكانية أكبر عمراً، أو مجموعات عمرية خارج نطاق مجموعات الرضع المستهدفة، ولم يكن قد تحدد بعد حجم ومواقع المجموعات السكانية المستهدفة، فما هي الخطوات التنفيذية التي يتعين تنفيذها للحصول على تلك المعلومات؟ (ويتضمن ذل إشراك أشخاص غير معنيين بصورة تقليدية بالبرنامج الموسع للتمنيع، مثل وزارة التعليم)
| 10 | تحديد مواصفات السكان المستهدفين: إذا كانت المجموعات السكانية المستهدفة " مجموعات جديدة"، فما هي الخطوات التنفيذية التي يتعين تنفيذها لتحديد هذه المجموعات، وماهي تكلفة خيارات استراتيجية إدخال اللقاح؟
| 10 | استراتيجية إدخال اللقاح: إن لم يكن قد جرى بعد تحديد أساليب الوصول إلى الأطفال غير المتواجدين بالموقع الأولي لإدخال اللقاح، فما هي الخطوات التنفيذية التي يتعين تنفيذها لاستكمال هذه الاستعدادات؟
| 10 | إن لم يكن قد تم إجراء تحليل للإنصاف في إدخال اللقاح (نوع الجنس، الثروة، المنطقة الجغرافية)، بما في ذلك الإجراءات المقترحة لتخفيف أثر أي عوائق مرتبطة بالإنصاف في إدخال اللقاح يتم تحديدها، فما هي الخطوات اللازم اتخاذها لإتمام هذا التحليل؟
السياسة | 10 | السياسة الوطنية وتنقيح الجدول الزمني إن لم يتم استكمال أعمال التنقيح اللازمة للسياسة الوطنية و/أو الجدول الزمني الوطني للتمنيع لإدخال اللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لاستكمال أعمال التنقيح؟
الاعتبارات المالية | 12 | التكاليف التشغيلية غير المرتبطة باللقاح في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية غير المرتبطة بإدخال اللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتوفير تلك الأموال؟
| 12 | منحة إدخال اللقاحات من التحالف الدولي للقاحات والتمنيع في حالة توفير اللقاح من خلال التحالف الدولي للقاحات والتمنيع، وعدم تلقي المنحة الخاصة باللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يجري اتخاذها لتأمين الحصول على المنحة؟
| 6 | قدرات الموارد البشرية في حالة احتمال وجود نقص في الموارد البشرية، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لمواجهة هذا النقص؟
تحليل الحالة | 12-6 | تعزيز البرنامج الموسع للتمنيع ما الإجراءات/التوصيات الصادرة عن مراجعات البرامج الأخيرة المتعلقة بتعزيز البرنامج الموسع للتمنيع اللازم تنفيذها قبل إدخال اللقاحات الجديدة؟
| 12-6 | التغطية بالتمنيع: إذا لم تحقق التغطية بالتمنيع أهدافها على المستوى الوطني أو كانت منخفضة في مناطق أو محافظات معينة أو بين فئات بعينها من السكان، سواء كانت فئات جغرافية أو اقتصادية أو عرقية، ما الخطط المتبعة لزيادة التغطية في إطار عملية إدخال اللقاحات الجديدة؟
| 12-6 | جودة البيانات ما الإجراءات/التوصيات المستمدة من التقييمات الحديثة لجودة البيانات التي يلزم تنفيذها قبل إدخال اللقاحات الجديدة أو التي يمكن تلبيتها بإدخال تلك اللقاحات؟
آلية التنسيق الوطني | 12 | اللجنة التوجيهية الوطنية إذا لم يتم تشكيل لجنة توجيهية وطنية لمراجعة التخطيط لعملية إدخال اللقاحات الجديدة وتنفيذها، ما الإجراء الجاري اتخاذه لتشكيل تلك اللجنة؟
| 12 | اللجان الفرعية التقنية إذا لم يتم تشكيل لجان فرعية تقنية لبعض من المجالات التالية، ما الإجراءات الجاري اتخاذها لتشكيل تلك اللجان؟ 1- القضايا التقنية 2- سلسلة التبريد والإمدادات اللوجيستية 3- الدعوة والتواصل والتعبئة المجتمعية 4- الرصد والتقييم
شراء اللقاحات وتوزيعها | 9 | ترخيص اللقاحات إذا لم يكون اللقاح المختار قد حصل على ترخيص في البلد، ما الخطوات التي يلزم اتخاذها لاستكمال الترخيص؟
| 6 | شراء اللقاحات إذا لم يتم شراء اللقاح من قِبل البلد نفسه، وتوجد عملية محلية لتقديم العطاءات (الشراء من خلال عروض دولية تنافسية)، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لضمان عدم تأخير هذه العملية لخطوات إدخال اللقاحات الجديدة؟
| 3 | الاشتراطات الجمركية إذا كانت هناك لوائح وطنية بشأن الجمارك قد تتسبب في تأخر استلام اللقاح بالبلد، ما الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسبب هذه الأمور في تأخر عملية إدخال اللقاحات الجديدة.
| 3 | وصول اللقاحات إذا لم يتم الحصول بعد على تأكيد بشأن خطة شحن اللقاحات، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتأكيد موعد وصول أول شحنة والشحنات اللاحقة؟
| 3 | نقل اللقاحات: إذا كانت هناك حاجة لزيادة تواتر التسليم ولا توجد الأموال الكافية لذلك، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لوفير التمويل لهذا النشاط؟
سلسة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات | 12 | تقييم التدبير الفعال للقاحات: ما الإجراءات/التوصيات المستمدة من تقييم التدبير الفعال للقاحات التي يلزم اتخاذها قبل إدخال اللقاح الجديد؟
| 12 | تقييم سلسلة التبريد: ما الإجراءات/التوصيات أو خطة إعادة تأهيل سلسلة التبريد المستمدة من تقييم حديث لسلسلة التبريد، التي يلزم تنفيذها قبل إدخال اللقاح الجديد؟
| 9 | نظام إدارة مخزون اللقاحات: إذا لم يوجد نظام قيد التطبيق لإدارة مخزون اللقاحات على المستويين المركزي والمتوسط، مثل أداة إدارة المخزون، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإنشاء نظام كهذا؟
| 6 | أدوات إدارة مخزون اللقاحات: إذا لم يتم تحديث نظام إدارة مخزون اللقاحات، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتحديثه؟
| جاري | تحسين الإشراف على إدارة اللقاحات: إذا لم توجد خطط قيد التطبيق لزيادة الإشراف على إدارة اللقاحات عقب إدخالها، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتفعيل تلك الخطط؟
إدارة النفايات ومأمونية الحقن | 12 | مأمونية إدارة النفايات والحقن: ما الإجراءات/التوصيات المستمدة من التقييمات الأخيرة بشأن مأمونية النفايات و/أو الحقن التي يلزم تنفيذها قبل إدخال اللقاحات الجديدة؟
| 12 | إدارة النفايات: إذا لم تكن السياسة الوطنية المعنية بإدارة النفايات قيد التنفيذ على مستوى تقديم الخدمة، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لضمان تنفيذ تلك السياسة واستيعابها للقاحات الجديدة؟
| 12 | مأمونية الحقن: إذا لم تكن السياسة الوطنية المعنية بمأمونية الحقن قيد التنفيذ على مستوى تقديم الخدمة، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لضمان تنفيذ تلك السياسة، بما في ذلك تفعيل نظام لضمان توافر أدوات حقن كافية طوال الوقت، أي "ربط" أدوات الحقن باللقاحات؟
الرصد والتقييم | 6 | الإشراف الداعم: إذا كانت خطط وأنماط الإشراف (أ) لا تستهدف زيادة تواتر الزيارات في الأشهر الستة التالية لإدخال اللقاح الجديد، (ب) وتتضمن أسئلة حول كيفية تطبيق اللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإدخال تلك التعديلات؟
| 4 | أدوات التسجيل والتبليغ: إذا لم يتم إعداد أدوات التسجيل والتبليغ المنقَّحة وتوزيعها على المناطق والدوائر والمرافق الصحية، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإجراء ذلك؟
| 4 | تصنيف البيانات: إذا لم يكن من الممكن حالياً تصنيف البيانات حسب الجنس والمنطقة الجغرافية والشريحة الخمسية من شرائح الثروة، هل توجد أي خطوات يمكن اتخاذها لجميع البيانات (مثل المسوح)؟
| 4 | إطار عمل الرصد والتقييم: إذا لم يتم إعداد إطار عمل الرصد والتقييم لرصد تطبيق اللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإعداده؟
| 4 | استراتيجية إدارة المخاطر: إذا لم يوجد تقييم لإدارة المخاطر، وخطة تطرح استراتيجيات تُفضي إلى تخفيف أثر التحديات ومواجهتها، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإجراء ذلك؟
| 2 | التقييم التالي لإدخال اللقاح: إذا لم توجد خطة لإجراء تقييم لاحق بعد مدة من 6 أشهر إلى 12 شهراً من إدخال اللقاحات الجديدة، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإجراء ذلك؟
تدريب العاملين الصحيين | 6 | تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية: إذا لم توضع خطة لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على المتطلبات والخصائص المحددة للقاحات الجديدة ولتخصيص وقت كافٍ للتدريب التنشيطي في مجال ممارسات التمنيع، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لوضع تلك الخطة؟
| 6 | المواد التدريبية: ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل ضمان تحديث وإتاحة المواد التدريبية (المبادئ التوجيهية لإدخال اللقاح، ودليل العاملين الصحيين، والأسئلة الأكثر شيوعاً، وصحائف الوقائع، وأفلام الفيديو، والملصقات، والاختبارات التالية للمعرفة، وما إلى ذلك) قبل إدخال اللقاحات الجديدة، بما في ذلك توفير إمكانية توفيرها باللغات المحلية؟
ترصد عبء الأمراض | 12-24 | ترصد عبء الأمراض: إذا كانت هناك رغبة (عملاً بتوصيات منظمة الصحة العالمية) لإنشاء مرفق ترصد مخفري بلداني بالمستشفيات من أجل تقييم عبء الأمراض أو تقييم أثر اللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإنشاء مرفق الترصد وفقاً للحد الأدنى التالي من المتطلبات: (أ) إرساء بيانات أساسية حول عبء الأمراض (بما في ذلك تقديرات منظمة الصحة العالمية)، (ب) تحديد مواقع الترصد، (ج) تدريب العاملين في مواقع الترصد، (د) مراجعات للحفاظ على جودة بيانات الترصد المجمَّعة وتحليل البيانات.
رصد الأحداث الضارة عقب التمنيع والإبلاغ بها | 12 | القدرات الوطنية على رصد الأحداث الضارة عقب التمنيع والإبلاغ بها: إذا كانت القدرات الوطنية على تنفيذ التيقظ الصيدلاني غير متاحة، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإتمام ذلك؟
| 10 | لجنة الخبراء الوطنية لاستعراض الأحداث الضارة عقب التمنيع: إذا لم توجد لجنة خبراء وطنية لاستعراض الأحداث الضارة عقب التمنيع بحيث تكون قادرة على تقديم التوجيه التقني بشأن تقييم علاقة السببية لهذا الأحداث، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتشكيل تلك اللجنة؟
| 8 | الإبلاغ عن المخاطر: إذا لم يتم وضع خطة للإبلاغ عن المخاطر، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لوضع تلك الخطة؟
الدعوة والتواصل والحشد الاجتماعي | 12 | إشراك القيادات المحلية في الدعوة للقاحات الجديدة: إذا لم تتحدد بعد آليات لرفع مستوى الوعي لدى القيادات السياسية وقادة الرأي على مستوى البلد ومستوى الإقليم ومستوى المنطقة حول إدخال اللقاحات الجديدة وفوائدها، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإتمام ذلك؟
| 6-8 | دراسة معارف ومواقف وممارسات وسلوكيات العاملين الصحيين و/أو مقدمي الرعاية أو الشخص الذي سيتلقى التطعيم (إن كان أكبر سناً): ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لضمان تنفيذ التوصيات والرسائل المستمدة من دراسات المعارف والمواقف والممارسات والسلوكيات، بما في ذلك الرسائل حول النُهُج الشاملة للأمراض، وإدماجها في أنشطة الدعوة والتبليغ والحشد الاجتماعي قبل إدخال اللقاحات الجديدة، أو لإجراء هذه الدراسة إن لم تكن قد أُجريت؟
| 6 | إعداد الرسائل الأساسية: إذا كانت الإدارات المعنية الأخرى (صحة الأمهات والأطفال والأمراض غير السارية) غير منخرطة في إعداد الرسائل الأساسية، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتسهيل ذلك؟
| 6 | إعداد مواد المعلومات والتثقيف والتواصل: إذا لم يتم إعداد مواد للمعلومات والتثقيف والتواصل وتوفيرها باللغات المحلية، ولم توضع خطط لتوزيعها على مستوى تقديم الخدمة، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإعداد هذه الرسائل؟
| 6 | استخدام وسائل الإعلام في الحشد الاجتماعي: إذا لم يتم تحديد وسائل الإعلام الملائمة، والاتصال بها وإحاطتها علماً بتوقيت وفوائد إدخال اللقاحات الجديدة، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتحقيق ذلك؟
| 3 | موعد إطلاق اللقاحات الجديدة: إذا لم يكن قد تحدد موعد لإطلاق اللقاح الجديد، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتأكيد هذا الموعد مع الإدارات المعنية بالوزارة وأصحاب الشأن ولدعوتهم لحضور مراسم إطلاقه؟
| 2 | الاستعدادات لإطلاق اللقاحات الجديدة: إذا لم يكن قد تم الانتهاء من الاستعدادات لمراسم إطلاق اللقاح الجديد، أي الموقع، والدعوات، ودعوة وسائل الإعلام، وإبلاغ سلطات الأمن، والمراسم...إلخ، ما الإجراءات التي يلزم اتخاذها للاستعداد لهذا الحدث؟

## NVI Activity List & Timeline
الملحق 4: قائمة الأنشطة والجدول الزمني لإدخال لقاح جديد
إرشادات: نسخة من القائمة التفقدية، فقط الأنشطة التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها
البلد: |  | البلد x
اللقاح الجديد: |  | اللقاح x
التاريخ المخطط لإدخال اللقاح: |  | التاريخ x
[5 empty] | العام الأول | [11 empty] | العام الثاني
الموضوع | الوكالة الرئيسية | النشط/الإجراء المقرر اتخاذه | الموقع النهائي | الوضع الحالي | كانون الثاني/يناير | شباط/فبراير | آذار/مارس | نيسان/أبريل | أيار/مايو | حزيران/يونيو | تموز/يوليو | آب/أغسطس | أيلول/سبتمبر | تشرين الأول/أكتوبر | تشرين الثاني/نوفمبر | كانون الأول/ديسمبر | كانون الثاني/يناير | شباط/فبراير | آذار/مارس | نيسان/أبريل | أيار/مايو | حزيران/يونيو | تموز/يوليو | آب/أغسطس | أيلول/سبتمبر | تشرين الأول/أكتوبر | تشرين الثاني/نوفمبر | كانون الأول/ديسمبر
أهداف البرنامج والغاية منه
السكان المستهدفين واستراتيجية التقديم
السياسة
الاعتبارات المالية
تحليل الحالة
آلية التنسيق الوطني
شراء اللقاحات وتوزيعها
سلسة التبريد واللوجيستيات
إدارة النفايات ومأمونية الحقن
الرصد والتقييم
تدريب العاملين الصحيين
ترصد عبء الأمراض
رصد الأحداث الضارة عقب التمنيع والإبلاغ بها
الدعوة والتواصل والحشد الاجتماعي
إدخال اللقاح الجديد (مثال)