## ВНВ Контр. перечень вопросов
Приложение 4: Контрольный перечень вопросов при внедрении новых вакцин
Страна: |  | Страна X
Новая вакцина: |  | Вакцина X
Планируемая дата внедрения: |  | Дата X
Тема | Сроки (мес. до внедрения) | Вопрос | Руководящая организация | Действия/мероприятия | Сроки выполнения | Текущее состояние дел | Выделено ли финансирование (если требуется)? | Значение (высокое, среднее, низкое)
Задачи/целевые показатели программы | 12 | Определение кратко-, средне- и долгосрочных целей: Если кратко-, средне- и долгосрочные цели внедрения вакцины не вносят свой вклад в глобальные, региональные и/или национальные цели в области здоровья, какие действия следует предпринять для обеспечения этого соответствия?
Целевая популяция и стратегия проведения вакцинации | 10 | Определение целевой популяции: Если новая вакцина предназначена для более старших возрастных групп или для возрастных групп, выходящих за рамки традиционной целевой популяции детей грудного возраста, а размер и место нахождения целевой популяции еще не установлен, какие шаги следует предпринять для получения такой информации? (включая вовлечение сторон, обычно не участвующих в РПИ, напр., Министерство образования).
| 10 | Определение целевой популяции: Если это "новая" целевая популяция, какие шаги следует предпринять для определения этой популяции и определения затрат, связанных с разными стратегиями проведения иммунизации?
| 10 | Стратегия проведения вакцинации: Если не определены пути проведения вакцинации среди детей, не обслуживаемых основным прививочным пунктом, какие шаги следует предпринять для выполнения этого этапа подготовки?
| 10 | Если не проведен анализ справедливости (с учетом гендерных аспектов, уровня благосостояния, места проживания) с разработкой мер, направленных на уменьшение каких-либо барьеров, связанных с равным доступом, при внедрении вакцины, какие шаги следует предпринять для его проведения?
Политика | 10 | Пересмотр национальной политики и календаря прививок: Если не проводился пересмотр национальной политики иммунизации и/или национального календаря прививок с учетом внедрения новой вакцины, какие действия следует предпринять для их пересмотра?
Финансовые соображения | 12 | Операционные издержки, не связанные с вакциной: Если отсутствуют средства для покрытия операционных издержек при внедрении новой вакцины, не связанных с самой вакциной, какие действия следует предпринять для обеспечения финансирования?
| 12 | Грант ГАВИ на внедрение вакцины (ГВВ): Если вакцина поставляется через ГАВИ, а грант на внедрение новой вакцины (ГВВ) не получен, какие действия следует предпринять для получения ГВВ?
| 6 | Кадровый потенциал: Если предполагается нехватка кадров, какие действия следует предпринять для решения этой проблемы?
Ситуационный анализ | 6-12 | Усиление РПИ: Какие меры/рекомендации по результатам последних оценок программы, связанные с усилением РПИ, следует реализовать до внедрения новых(ой) вакцин(ы)?
| 6-12 | Охват вакцинацией: Если охват вакцинацией не соответствует национальным целевым показателям или же низкий в ряде районов или регионов, или в определенных популяциях, объединенных по месту проживания, по экономическим или этнографическим характеристикам, какие планы по повышению охвата среди них разработаны в рамках подготовки к внедрению новой вакцины?
| 6-12 | Качество данных: Какие меры/рекомендации по результатам последних оценок качества данных следует реализовать до или в процессе внедрения новых(ой) вакцин(ы)?
Национальный координационный механизм | 12 | Национальный руководящий комитет: Если для контроля процесса планирования и реализации внедрения новых(ой) вакцин(ы) Национальный руководящий комитет не создавался, какие действия предпринимаются для формирования такого Комитета?
| 12 | Технические подкомитеты: Если технические подкомитеты не сформированы для решения ряда нижеприведенных вопросов, какие действия предпринимаются для создания таких комитетов?: 1. Технические вопросы 2. Холодовая цепь и логистика 3. Информационно-пропагандистская работа, коммуникация, социальная мобилизация 4. Мониторинг и оценка
Закупка и распределение вакцины | 9 | Лицензирование вакцин(ы): Если выбранный вакцинный препарат не имеет лицензию на использование в стране, какие действия следует предпринять для прохождения процесса лицензирования?
| 6 | Закупка вакцин(ы): Если страна самостоятельно закупает вакцину через процесс конкурсных закупок (с рассмотрением заявок от международных производителей), какие действия следует предпринять для предупреждения задержек в запланированном внедрении новых(ой) вакцин(ы)?
| 3 | Таможенные требования: Если национальные таможенные правила приводят к задержке в получении вакцины, какие действия следует предпринять, чтобы эти ограничения не вызвали задержку с внедрением новых(ой) вакцин(ы)? | с
| 3 | Прибытие вакцины: Если не получено подтверждение плана доставки вакцины, какие действия следует предпринять для подтверждения даты прибытия первой и последующих партий?
| 3 | Транспортировка вакцины: Если требуются более частые доставки, а средств для этого не достаточно, какие действия следует предпринять для обеспечения необходимого финансирования?
Холодовая цепь, логистика и управление вакцинами | 12 | Оценка эффективности управления вакцинами (ЭУВ): Какие меры/рекомендации по результатам недавней оценки ЭУВ следует реализовать до внедрения новых(ой) вакцин(ы)?
| 12 | Оценка холодовой цепи: Какие меры/рекомендации или какой план усовершенствования холодовой цепи, разработанные по результатам недавней оценки холодовой цепи, следует предпринять до внедрения новых(ой) вакцин(ы)?
| 9 | Система управления запасами вакцин: Если отсутствует система управления запасами вакцин на центральном и промежуточном уровнях, напр., на базе инструмента управления запасами (ИУЗ), какие действия следует предпринять для создания таковой?
| 6 | Инструменты для управления запасами вакцин: Если инструменты управления вакцинами еще не обновлялись с учетом новых(ой) вакцин(ы), какие действия следует предпринять для обновления?
| Постоянно | Усиленное кураторство по управлению вакцинами: Если отсутствуют планы усиления кураторской поддержки по управлению вакциной после ее внедрения, какие действия следует предпринять для внедрения подобных планов?
Управление отходами и безопасность инъекций | 12 | Управление отходами и безопасность инъекций: Какие меры/рекомендации последних оценок управления отходами и/или безопасности инъекций следует реализовать до внедрения новых(ой) вакцин(ы)?
| 12 | Управление отходами: Если на уровне предоставления услуг не реализуется национальная политика по управлению отходами, какие действия следует предпринять для обеспечения реализации этой политики с учетом внедрения новых(ой) вакцин(ы)?
| 12 | Безопасность инъекций: Если на уровне предоставления услуг не реализуется национальная политика в отношении безопасности инъекций, какие действия следует предпринять для обеспечения ее реализации, включая наличие системы, гарантирующей бесперебойную поставку инъекционного оборудования, т.е. формирование комплектов инъекционного оборудования с вакцинами?
Мониторинг и оценка | 6 | Кураторская поддержка: Если планы и формы для кураторства (а) не учитывают необходимость повышения частоты посещений в течение 6 месяцев после внедрения вакцин(ы) и (b) не отражают такие вопросы, как мониторинг внедрения новой вакцины, какие действия следует предпринять для внесения подобных изменений?
| 4 | Инструменты учета и отчетности: Если для регионов, районов и ЛПУ не разработаны и не внедрены пересмотренные инструменты учета и отчетности, какие действия следует предпринять для этого?
| 4 | Дезагрегирование данных: Если в настоящее время нет возможности провести дезагрегацию данных по таким параметрам, как пол, место проживания и уровень благосостояния по квинтилям, какие шаги можно предпринять для сбора таких данных (напр., опросы)?
| 4 | Система мониторинга и оценки: Если не разработана схема мониторинга и оценки для отслеживания процесса внедрения новой вакцины, какие действия следует предпринять для ее разработки?
| 4 | Стратегия управления риском: Если не проведена оценка управления рисками и не разработан план, оговаривающий стратегии по уменьшению последствий и решению проблем, связанных с внедрением новых вакцин, какие действия следует предпринять для восполнения этих пробелов?
| 2 | Оценка после внедрения вакцины: Если не реализуется план по оценке внедрения новых(ой) вакцин(ы) через 6-12 месяцев после их внедрения, какие действия следует предпринять для его внедрения?
Подготовка медработников | 6 | Подготовка медицинских работников: Если не разработан план подготовки медработников с учетом особых требований и характеристик новых(ой) вакцин(ы), и не выделено достаточного времени для проведения курса повышения квалификации по практике иммунизации, какие действия следует предпринять для разработки такого плана обучения?
| 6 | Учебные материалы: Какие меры следует предпринять для обновления и обеспечения наличия учебных материалов (руководство по внедрению новой вакцины, руководство для медработников, часто задаваемые вопросы, печатная информация с фактическими данными, видеоматериалы, плакаты, проверка знаний до и после обучения, пр.) до внедрения новых(ой) вакцин(ы), включая возможность их адаптации на местный(е) язык(и)?
Эпиднадзор за бременем болезней | 12-24 | Эпиднадзор за бременем болезней: Если (в соответствии с рекомендациями ВОЗ) планируется создание системы дозорного надзора на базе стационаров на уровне страны для оценки бремени болезни или для оценки воздействия новой вакцины, какие действия следует предпринять для создания такой системы надзора, соответствующей минимальным требованиям? (a) получение исходных данных по бремени болезни (включая расчетные оценки ВОЗ) (b) определение площадок для осуществления надзора (c) обучение сотрудников учреждений, участвующих в надзоре (d) проверки для поддержания качества данных, собираемых в рамках надзора, и их анализа.
Мониторинг и регистрация НППИ | 12 | Национальный потенциал в сфере мониторинга и регистрации НППИ: Если в стране отсутствуют возможности осуществления фармаконадзора, какие действия следует предпринять для формирования такой системы?
| 10 | Национальный экспертный комитет по анализу НППИ: Если отсутствует Национальный комитет по экспертной оценке НППИ, предоставляющий технические рекомендации по проведению оценки причинной связи НППИ (с вакцинацией), какие действия следует предпринять для формирования подобного Комитета?
| 8 | Коммуникация риска: Если не разработан план по коммуникации риска, какие действия следует предпринять для разработки такого плана?
Информационно-пропагандистская работа, коммуникация и социальная мобилизация | 12 | Участие местных лидеров в информационно-пропагандистской работе по новой(ым) вакцине(ам): Если не определены механизмы по привлечению на свою сторону политических и общественных лидеров на национальном, региональном и районном уровнях в вопросах, касающихся внедрения и преимуществ новых(ой) вакцин(ы), какие действия следует предпринять для этого?
| 6-8 | Изучение ЗОПП (знаний, отношения, практики и поведения) медработников и/или ухаживающих за пациентом, или лиц, подлежащих вакцинации (если старше): Какие действия следует предпринять с тем, чтобы рекомендации или выводы недавно проведенных исследований ЗОПП, включая сообщения, касающиеся комплексного подхода к заболеваниям, были реализованы или учтены при осуществлении действий по информационно-пропагандистской работе, коммуникации и социальной мобилизации до внедрения новых(ой) вакцин(ы)? Или - если такое исследование не проводилось - что требуется для его проведения?
| 6 | Разработка ключевых обращений: Если другие сопряженные подразделения (по охране здоровья матери и ребенка, по инфекционным заболеваниям) не вовлечены в разработку основных посланий, какие действия следует предпринять для содействия такому процессу?
| 6 | Разработка материалов для информирования/просвещения/коммуникации (ИПК): Если не разработаны и не переведены на местные языки материалы по ИОК, а планы по распространению таких материалов на уровень учреждений, оказывающих услуги, не составлены, какие действия следует предпринять для разработки подобных обращений?
| 6 | Привлечение СМИ к социальной мобилизации: Если не определены СМИ, если не было связи с журналистами для их информирования о сроках и преимуществах внедрения новых(ой) вакцин(ы), какие действия следует предпринять для исправления ситуации?
| 3 | Дата начала иммунизации новой(ыми) вакциной(ами): Если не определена конкретная дата внедрения вакцины, какие действия следует предпринять для согласования этой даты с соответствующими подразделениями Министерства и ключевыми заинтересованными лицами, а также для приглашения их на официальную церемонию?
| 2 | Подготовка к началу иммунизации новой(ыми) вакциной(ами): Если подготовка к церемонии(ям) официального внедрения вакцины не завершена, т.е. место проведения, рассылка приглашений, объявления в СМИ, меры безопасности, протокол церемонии и т.д. не определены, какие действия следует предпринять для подготовки этого мероприятия?

## ВНВ Список мероприяий и график
Приложение 4: Перечень мероприятий при внедрении новой вакцины и график
Инструкции: Скопируйте из контрольного перечня только то, что требует реализации активных мер.
Страна: |  | Страна X
Новая вакцина: |  | Вакцина X
Планируемая дата внедрения: |  | Дата X
[5 empty] | Год 1 | [11 empty] | Год 2
Тема | Ведущее учреждение | Мероприятия/действия | Крайний срок | Статус | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек
Задачи/целевые показатели программы
Целевая популяция и стратегия проведения иммунизации
Политика
Финансовые соображения
Ситуационный анализ
Национальный координационный механизм
Закупка и распределение вакцины
Холодовая цепь и логистика
Управление отходами и безопасность инъекций
Мониторинг и оценка
Подготовка медицинских работников
Надзор за бременем болезни
Мониторинг и учет НППИ
Информационно-пропагандистская деятельность, коммуникация и социальная мобилизация
Внедрение новой вакцины (пример)