## Lista Verificación INV
Anexo 4: Lista de verificación para la introducción de la nueva vacuna
País: |  | País X
Nueva vacuna: |  | Vacuna X
Fecha en que se planea introducir: |  | Fecha X
Tema | Calendario (meses antes de la introducción) | Tema | Organismo principal | Actividad/Acción a tomar | Fecha límite | Estado | Hay financiamiento disponible (de requerirse) | Importancia (Alta Media Baja)
Objetivos/metas del programa | 12 | Establecimiento de Metas de Bajo, Mediano y Largo Plazo: Si no se han establecido metas de introducción en el corto, mediano y largo plazo para contribuir a las metas de salud globales, regionales y/o nacionales, ¿qué acciones deben tomarse para asegurar esto?
Población objetivo y estrategia para la entrega de la vacuna | 10 | Establecimiento de la Población Objetivo: Si la nueva vacuna está destinada a grupos de mayor edad, o a grupos de edad fuera de la población objetivo tradicional de lactantes, y no se ha establecido el tamaño y ubicación de la población objetivo, ¿qué pasos deben tomarse para contar con esta información? (ello incluye involucrar a actores que tradicionalmente no están involucrados en el PAI, por ejemplo, Ministerio de Educación.)
| 10 | Establecimiento de la Población Objetivo: Si la población objetivo es "nueva", ¿qué pasos deben tomarse para identificar a esta población y para costear las opciones para la estrategia de entrega de la vacuna?
| 10 | Estrategia para la Entrega de la Vacuna: Si la estrategia eligida para entregar la vacuna no es la estrategia tradicional, i.e. introduccion global en todo el pais, ¿qué pasos deben tomarse para asegurar una introduccion optima?
| 10 | Estrategia para la Entrega de la Vacuna: Si no se ha completado la identificación de formas de llegar a niños que no se encuentran en el lugar principal donde se entrega la vacuna, ¿qué pasos deben tomarse para completar estos preparativos?
| 10 | Si no se ha realizado un análisis de equidad (género, nivel de riqueza, geografía), incluyendo acciones sugeridas para mitigar cualquier barrera relacionada con la equidad para la introducción de la vacuna, ¿qué pasos deben tomarse para completar esto?
Política | 10 | Revisiones de la Política y el Esquema Nacional: Si no se han completado las revisiones necesarias a la política nacional de inmunización y/o esquema nacional de inmunización para incluir la introducción de la nueva vacuna, ¿qué acciones deben tomarse para completar dichas revisiones?
Consideraciones financieras | 12 | Costos Operativos Sin Incluir el Costo de la Vacuna: Si no se cuenta con financiamiento para cubrir los costos operativos (sin incluir el costo de la vacuna) para la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s), ¿qué acciones se están tomando para garantizar los fondos?
| 12 | Subvención para la Introducción de Vacunas (VIG, por su sigla en inglés) del GAVI: Si la vacuna es provista por el GAVI, y no se ha recibido la subvención para la introducción de nuevas vacunas (VIG), ¿qué acciones se están tomando para garantizar la VIG?
| 6 | Capacidad de Recursos Humanos: Si existe una potencial escasez de RH, ¿qué acciones deben tomarse para abordar dicha escasez?
Análisis Situacional | 6-12 | Fortalecimiento del Programa del PAI: ¿Qué acciones/recomendaciones provenientes de recientes revisiones del programa relacionadas con el fortalecimiento del programa del PAI deben implementarse antes de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s)?
| 6-12 | Cobertura de la inmunización: Si la cobertura de la inmunización no está alcanzando las metas nacionales, o es baja en ciertos distritos o provincias, o en ciertas poblaciones geográficas, económicas, etnográficas, ¿con qué planes se cuenta para incrementar la cobertura como parte de la introducción de la nueva vacuna?
| 6-12 | Calidad de los Datos: ¿Qué acciones/recomendaciones de recientes evaluaciones de calidad de los datos necesitan implementarse antes de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s) o pueden abordarse a través de dicha introducción?
Mecanismo de Coordinación Nacional | 12 | Comité Directivo Nacional: Si no se ha establecido un Comité Directivo Nacional para supervisar la planificación e implementación de la introducción de la nueva vacuna, ¿qué acción se está tomando para establecer dicho Comité?
| 12 | Subcomité Técnico: Si no se han establecido Subcomités Técnicos para algunas de las siguientes áreas, ¿qué acciones se están tomando para establecerlos?: 1. Aspectos técnicos 2. Cadenas de frío y logística 3. Abogacía, comunicación y moblización social 4. Monitoreo & evaluación
Compra & distribución de las vacunas | 9 | Otorgamiento de la Licencia de la(s) Vacuna(s): Si la vacuna seleccionada no cuenta con licencia en el país, ¿qué pasos deben tomarse para completar el proceso de otorgamiento de la licencia?
| 6 | Compra de la(s) Vacuna(s): Si la vacuna va a ser comprada por el país mismo, y existe un proceso de licitación a nivel local (compra a través de concursos públicos de carácter internacional), ¿qué acciones deben tomarse para garantizar que este proceso no demore la introducción planeada de la(s) nueva(s) vacuna(s)?
| 3 | Requerimientos Aduaneros: Si existen regulaciones aduaneras nacionales que pudiesen causar demoras en la recepción de la vacuna en el país, ¿qué acciones se necesitan para garantizar que dichos problemas no retrasen la introducción planificada de las(s) nueva(s) vacuna(s)?
| 3 | Llegada de las Vacunas: Si no se ha recibido confirmación del plan de envío de vacunas, ¿qué acciones deben tomarse para confirmar la fecha de la primera llegada y de posteriores envíos?
| 3 | Transporte de las Vacunas: Si se debe incrementar la frecuencia de las entregas y existen fondos insuficientes para permitirlo, ¿qué acciones deben tomarse para garantizar los fondos para esta actividad?
Cadena de frío, logística y gestión de vacunas | 12 | Evaluación de la Gestión Efectiva de Vacunas (GEV): ¿Qué acciones/recomendaciones de evaluaciones recientes de la GEV deben implementarse antes de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s)?
| 12 | Evaluación de la Cadena de Frío: ¿Qué acciones/recomendaciones o plan de rehabilitación de la cadena de frío como resultado de una reciente evaluación de la cadena de frío deben implementarse antes de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s)?
| 9 | Sistema de Gestión de Existencias: Si no se cuenta con un sistema para la gestión de existencias de vacunas en los niveles central e intermedio, por ejemplo, la herramienta para la gestión de existencias (SMT, por su sigla en inglés), ¿qué acciones deben tomarse para establecer uno?
| 6 | Herramientas para la Gestión de Existencias de Vacunas: Si no se han actualizado las herramientas para la gestión de vacunas para incluir a la(s) nueva(s) vacuna(s), ¿qué acciones deben tomarse para actualizarlas?
| En curso | Mejoramiento de la Supervisión de la Gestión de Vacunas: Si no existen planes para incrementar la supervisión de la gestión de vacunas luego de la introducción, ¿qué acciones deben tomarse para establecer dichos planes?
Manejo de residuos y seguridad de la inyección | 12 | Manejo de Residuos & Seguridad de la Inyección: ¿Qué acciones/recomendaciones de recientes evaluaciones de manejo de residuos &/o seguridad de la inyección deben implementarse antes de la introducción de nueva(s) vacuna(s)?
| 12 | Manejo de Residuos: Si la política nacional sobre manejo de residuos no está siendo implementada a nivel de prestación de servicios, ¿qué acciones deben llevarse a cabo para garantizar que la política se implemente y pueda tener en cuenta la(s) nueva(s) vacuna(s)?
| 12 | Seguridad de la Inyección: Si la política nacional sobre seguridad de la inyección no está siendo implementada a nivel de prestación de servicios, ¿qué acciones deben tomarse para garantizar que la política se implemente, incluyendo el establecimiento de un sistema para garantizar que siempre estén disponibles suficientes equipos de inyección, es decir "agrupación" de equipos de inyección con vacunas?
Monitoreo y evaluación | 6 | Supervisión de apoyo: Si los planes y formularios para la supervisión (a) no consideran un mayor número de visitas en los 6 meses después de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s), y (b) no incluyen preguntas sobre cómo monitorear la implementación de la nueva vacuna, ¿qué acciones deben tomarse para incorporar dichos cambios?
| 4 | Herramientas de Registro y Notificación: Si no se han preparado ni distribuido herramientas revisadas de registro y notificación a las regiones, distritos y establecimientos de salud, ¿qué acciones deben tomarse para hacerlo?
| 4 | Desagregación de datos: Si actualmente no es factible desagregar datos por sexo, geografía y quintil de riqueza, ¿existen pasos que podrían tomarse para recolectar estos datos (por ejemplo, encuestas)?
| 4 | Marco de Monitoreo y Evaluación: Si no se ha desarrollado un marco de M&E para monitorear la implementación de la nueva vacuna, ¿qué acciones deben emprenderse para desarrollar uno?
| 4 | Estrategia de Gestión de Riesgos: Si no se ha establecido un plan de evaluación de la gestión de riesgos que permita la implementación de estrategias para mitigar y abordar los retos para la introducción, ¿qué acciones deben tomarse para establecer uno?
| 2 | Evaluación Posterior a la Introducción: Si no se ha establecido un plan para realizar una evaluación posterior a la introducción (EPI) 6 a 12 meses después de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s), ¿qué acciones deben tomarse para establecerlo?
Capacitación de los trabajadores de salud | 6 | Capacitación de los Trabajadores de Salud: Si no se ha desarrollado un plan de capacitación para los trabajadores de salud para capacitarlos en los requerimientos y atributos específicos de la(s) nueva(s) vacuna(s) y para incluir tiempo suficiente para cursos de actualización en prácticas de inmunización, ¿qué acciones deben tomarse para desarrollar dicho plan de capacitación?
| 6 | Materiales de Capacitación: ¿Qué acciones deben llevarse a cabo para garantizar que los materiales de capacitación (guía de introducción, manual para los trabajadores de salud, preguntas más frecuentes, hojas informativas, videos, afiches, exámenes de conocimientos previos y posteriores, otras) sean actualizados y estén disponibles antes de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s), incluyendo su adaptación al/los idioma(s) local(es)?
Vigilancia de la carga de enfermedad | 12-24 | Vigilancia de la Carga de Enfermedad: Si se desea (de acuerdo con las recomendaciones de la OMS) establecer la vigilancia centinela en el país para evaluar la carga de enfermedad o evaluar el impacto de la nueva vacuna, ¿qué acciones deben tomarse para establecer dicha vigilancia de acuerdo con los siguientes requerimientos mínimos? (a) establecimiento de datos basales sobre carga de la enfermedad (incluyendo estimados actuales de la OMS) (b) identificación de los sitios de vigilancia (c) capacitación del personal en los sitios de vigilancia (d) controles para mantener la calidad de los datos de vigilancia recolectados y análisis de datos.
Monitoreo & reporte de ESAVI | 12 | Capacidad Nacional para el Monitoreo & Reporte de ESAVI: Si no se cuenta con la capacidad nacional para implementar la farmacovigilancia, ¿qué acciones deben llevarse a cabo para establecer dicha capacidad?
| 10 | Comité Nacional de Expertos para la Revisión de ESAVI: Si no existe un Comité Nacional de Expertos para la Revisión de ESAVI que sea capaz de brindar orientación técnica sobre la evaluación de la causalidad de los ESAVI, ¿qué acciones deben tomarse para establecer dicho Comité?
| 8 | Comunicación de Riesgos: Si no se ha desarrollado un plan de comunicación de riesgos, ¿qué acciones deben tomarse para desarrollar uno?
Abogacía, comunicaciones & movilización social | 12 | Involucramiento de los Líderes Locales en la Abogacía por la(s) Nueva(s) Vacuna(s): Si no se han identificado mecanismos para sensibilizar a los líderes políticos y de opinión en el nivel nacional, regional y distrital respecto a la introducción y los beneficios de la(s) nueva(s) vacuna(s), ¿qué acciones deben tomarse para hacerlo?
| 6-8 | Estudio de CACP (Conocimientos, Actitudes, Creencias y Práctica) de los trabajadores de salud y/o cuidadores o persona a ser vacunada (si fuese mayor): ¿Qué acciones deben llevarse a cabo para garantizar que se implementen mensajes acerca de los enfoques integrales para la enfermedad, o se incorporen a actividades de abogacía, comunicación y movilización social antes de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s), o, de no haberse realizado dicho estudio, que pasos deben tomarse para realizar uno?
| 6 | Desarrollo de mensajes clave: Si otros departamentos relevantes (salud materno-infantil, enfermedades transmisibles) no están involucrados en la preparación de mensajes clave, ¿qué acciones deben tomarse para facilitar este proceso?
| 6 | Desarrollo de Materiales de IEC: Si no se han desarrollado materiales de IEC y adaptado a los idiomas locales, y no se han elaborado planes para su distribución al nivel de prestación de servicios, ¿qué acciones deben tomarse para desarrollar dichos mensajes?
| 6 | Uso de los Medios de Comunicación para la Movilización Social: Si no se ha identificado, contactado e informado a los medios de comunicación sobre el momento y los beneficios de la introducción de la(s) nueva(s) vacuna(s), ¿qué acciones deben tomarse para hacerlo?
| 3 | Fecha para el Lanzamiento de la(s) Nueva(s) Vacuna(s): Si no se ha establecido una fecha de lanzamiento, ¿qué acciones deben tomarse para confirmar esta fecha con los departamentos relevantes y actores clave del Ministerio e invitarlos a la(s) ceremonia(s)?
| 2 | Preparativos para el Lanzamiento de las(s) Nueva(s) Vacuna(s): Si no se han completado los preparativos para la(s) ceremonia(s) de lanzamiento (es decir, lugar, invitaciones, medios de comunicación, seguridad, protocolo, etc.), ¿qué acciones deben llevarse a cabo para preparar esta actividad?

## Lista Activ & Cron INV
Anexo 4: Lista de actividades & cronograma para la introducción de la nueva vacuna
Instrucciones: Copie de la lista de verificación solo las actividades para las que se requiere tomar acción.
País: |  | País X
Vacuna Nueva: |  | Vacuna X
Fecha en que se planea introducir: |  | Fecha X
[5 empty] | Año 1 | [11 empty] | Año 2
Tema | Organismo principal | Actividad/Acción a tomar | Fecha límite | Estado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Objetivos/ metas del programa
Población objetivo y estrategia para le entrega de la vacuna
Política
Consideraciones financieras
Análisis situacional
Mecanismo de Coordinación Nacional
Compra & distribución de las vacunas
Cadena de frío & logística
Manejo de residuos y seguridad de la inyección
Monitoreo y evaluación
Capacitación de los trabajadores de salud
Vigilancia de la carga de enfermedad
Monitoreo & reporte de ESAVI
Abogacía, comunicaciones & movilización social
Introducción de la nueva vacuna (ejemplo)