## Liste de contrôle
Annexe 4 : Liste de contrôle relative à l'introduction d'un nouveau vaccin
Pays : |  | Pays X
Nouveau vaccin : |  | Vaccin X
Date d'introduction prévue : |  | Date X
Thème | Chronologie (nombre de mois avant l'introduction) | Enjeu | Organisation chef de file | Activité/mesure à prendre | Date butoir | État | Disponibilité de fonds (si nécessaire) | Importance (haute, moyenne, faible)
Objectifs/cibles du programme | 12 | Fixer les objectifs à court, à moyen et à long terme : Si les objectifs de l'introduction à court, à moyen et à long terme n'ont pas été fixés pour contribuer aux objectifs sanitaires mondiaux, régionaux et/ou nationaux, quelles mesures faut-il prendre pour que cela soit fait ?
Population cible et stratégie de prestation (des services) | 10 | Définir la population cible : Si le nouveau vaccin est destiné aux classes d'âge avancé ou n'englobant pas la population cible traditionnelle des nourrissons, et que la taille et le lieu de la population cible n'ont pas été définis, quelles mesures faut-il prendre pour déterminer ces informations ? (Y compris avec la participation d'acteurs qui d'habitude ne sont pas impliqués dans le PEV, tels que le Ministère de l'éducation)
| 10 | Définir la population cible : Si la population cible est « nouvelle », quelles mesures faut-il prendre pour définir cette population et établir le coût des stratégies de mise en œuvre possibles ?
| 10 | Stratégie de prestation : Si le choix de la stratégie d'introduction du vaccin n'est pas la stratégie traditionelle, i.e. introduction globale à l'échelle nationale, quelles mésures faut-il prendre pour assurer une introduction optimale ?
| 10 | Stratégie de prestation : Si l'on n'a pas fini de déterminer les moyens d'atteindre les enfants qui ne se trouvent pas sur le site de vaccination principal, quelles mesures faut-il prendre pour achever cette préparation ?
| 10 | S'il n'a pas été fait d'analyse en matière d'équité (sexe, richesse, situation géographique), ni suggéré de mesures pour aplanir les obstacles à l'introduction du vaccin qui auraient été repérés, quelles mesures faut-il prendre pour y remédier ?
Politique | 10 | Révision de la politique nationale et du calendrier de vaccination : Si les révisions de la politique nationale de vaccination et/ou du calendrier national de vaccination nécessaires pour y inscrire l'introduction du nouveau vaccin n'ont pas été effectuées, quelles mesures faut-il prendre pour procéder à ces révisions ?
Considérations financières | 12 | Coûts opérationnels non liés au vaccin : En l'absence de financement pour couvrir les coûts opérationnels non directement liés au vaccin, nécessaires pour l'introduction de celui-ci, quelles sont les mesures prises pour obtenir les fonds nécessaires ?
| 12 | Allocation de GAVI pour l'introduction d'un vaccin : Si le vaccin est fourni par GAVI et que la subvention pour l'introduction d'un nouveau vaccin n'a pas été reçue, quelles sont les mesures prises pour obtenir cette subvention ?
| 6 | Capacités en matière de ressources humaines : En cas d'éventuelles pénuries de ressources humaines, quelles mesures faut-il prendre pour faire face à ces pénuries ?
Analyse de la situation | 6-12 | Renforcement du PEV : Quelles mesures/recommandations issues de récents examens du programme en rapport avec le renforcement du PEV faut-il mettre en œuvre avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 6-12 | Couverture vaccinale : Si la couverture vaccinale ne permet pas d'atteindre les cibles nationales ou est faible dans certains districts ou provinces, ou dans certaines populations géographiques, économiques ou ethnographiques, quels plans existe-t-il pour augmenter la couverture dans le cadre de l'introduction du nouveau vaccin ?
| 6-12 | Qualité des données : Quelles mesures/recommandations issues de récentes évaluations de la qualité des données faut-il mettre en œuvre avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s), voire par le biais de celle-ci ?
Mécanisme national de coordination | 12 | Comité directeur national : S'il n'a pas été créé de Comité directeur national chargé de surveiller la planification et la mise en œuvre de l'introduction du nouveau vaccin, qu'est-ce qui est fait pour l'établissement d'un tel comité ?
| 12 | Sous-comités techniques : S'il n'a pas été créé de sous-comités techniques pour certains des domaines suivants, quelles sont les mesures prises pour l'établissement de tels comités ? 1. Questions techniques 2. Chaîne du froid et logistique 3. Sensibilisation, communication et mobilisation sociale 4. Suivi et évaluation
Approvisionnement en vaccins | 9 | Homologation du (des) vaccin(s) : Si le produit vaccinal sélectionné n'est pas déjà homologué dans le pays, quelles mesures faut-il prendre pour mener à bien l'homologation ?
| 6 | Approvisionnement du (des) vaccin(s) : Si le vaccin doit être acheté par le pays lui-même et qu'un processus d'appel d'offres local est engagé (achat à l'issue de la mise en concurrence d'offres internationales), quelles mesures faut-il prendre pour garantir que ce processus ne reporte pas l'introduction prévue du (des) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 3 | Obligations douanières : En cas de réglementation douanière nationale susceptible de causer des retards dans la réception des vaccins dans le pays, quelles sont les mesures nécessaires pour garantir que ces difficultés ne reportent pas l'introduction prévue du (des) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 3 | Arrivée des vaccins : S'il n'a pas été reçu de confirmation du plan d'expédition des vaccins, quelles mesures faut-il prendre pour que soit confirmée la date de la première arrivée et des expéditions suivantes ?
| 3 | Transport des vaccins : Si la fréquence des livraisons doit être augmentée et que les fonds sont insuffisants pour le permettre, quelles mesures faut-il prendre pour obtenir le financement nécessaire à cette activité ?
Chaîne du froid, logistique et gestion des vaccins | 12 | Évaluation de la gestion efficace des vaccins : Quelles mesures/recommandations issues d'une évaluation récente de la bonne gestion des vaccins faut-il mettre en œuvre avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 12 | Inventaire de la chaîne du froid : Quelles mesures/recommandations ou quel plan de réhabilitation de la chaîne du froid défini à l'issue du récente inventaire de la chaîne du froid faut-il mettre en œuvre avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 9 | Système de gestion des stocks de vaccins : Si aucun système n'est en place pour la gestion des stocks de vaccins au niveaux central et intermédiaire (par exemple, outil de gestion des stocks), quelles mesures faut-il prendre pour en établir un ?
| 6 | Outils de gestion des stocks de vaccins : Si les outils de gestion des vaccins n'ont pas été révisés pour inclure le(s) nouveau(x) vaccin(s), quelles mesures faut-il prendre pour les mettre à jour ?
| En cours | Suivi renforcée de la gestion des vaccins : Si aucun plan n'est en place pour renforcer le suivi de la gestion des vaccins à la suite de l'introduction, quelles mesures faut-il prendre pour la mise en place d'un tel plan ?
Gestion des déchets et sécurité des injections | 12 | Gestion des déchets et sécurité des injections : Quelles mesures/recommandations issues de récentes évaluations de la gestion des déchets et/ou de la sécurité des injections faut-il mettre en œuvre avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 12 | Gestion des déchets : Si la politique nationale sur la gestion des déchets n'est pas appliquée au niveau de la prestation de services, quelles mesures faut-il prendre pour garantir que cette politique est mise en œuvre et qu'elle peut prendre en compte le(s) nouveau(x) vaccin(s) ?
| 12 | Sécurité des injections : Si la politique nationale sur la sécurité des injections n'est pas appliquée au niveau de la prestation de services, quelles mesures faut-il prendre pour garantir que cette politique est mise en œuvre, y compris par le biais d'un système garantissant que du matériel d'injection est toujours disponible en quantité suffisante, c'est-à-dire en « groupant » le matériel d'injection avec les vaccins ?
Suivi et évaluation | 6 | Supervision formative : Si les plans et modalités de supervision a) ne prévoient pas une augmentation de la fréquence des visites au cours des six mois suivant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s) et b) ne comportent pas de questions sur les moyens de suivre la mise en œuvre du nouveau vaccin, quelles mesures faut-il prendre pour intégrer de tels changements ?
| 4 | Outils d'enregistrement et de rapportage : Si les outils révisés d'enregistrement et de notification n'ont pas été élaborés et distribués aux régions, aux districts et aux établissements de santé, quelles mesures faut-il prendre pour que cela soit fait ?
| 4 | Désagrégation des données : S'il n'est actuellement pas possible de désagreger les données par sexe, situation géographique et quintile de richesse, y a-t-il des mesures qui pourraient être prises pour rassembler ces informations (au moyen d'enquêtes, par exemple) ?
| 4 | Cadre de suivi et d'évaluation : S'il n'a pas été conçu de cadre de suivi et d'évaluation pour suivre la mise en œuvre du nouveau vaccin, quelles mesures faut-il prendre pour concevoir un tel cadre ?
| 4 | Stratégie de gestion des risques : S'il n'a pas été établi de plan de gestion des risques après évaluation de ces derniers, pour élaborer des stratégies afin de limiter et de résoudre les difficultés liées à l'introduction, quelles mesures faut-il prendre pour que cela soit fait ?
| 2 | Évaluation post introduction : Si aucun plan n'a été mis en place pour la conduite d'une évaluation post introduction 6 à 12 mois après l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s), quelles mesures faut-il prendre pour l'établissement d'un tel plan ?
Formation des agents de santé | 6 | Formation des agents de santé : S'il n'a pas été établi de plan de formation des agents de santé aux exigences et caractéristiques spécifiques du (des) nouveau(x) vaccin(s), prévoyant suffisamment de temps pour remettre à niveau leurs connaissances des pratiques vaccinales, quelles mesures faut-il prendre pour l'établissement d'un tel plan de formation ?
| 6 | Matériels de formation : Quelles mesures faut-il prendre pour garantir que les matériels de formation (lignes directrices relatives à l'introduction, manuel destiné aux agents de santé, FAQ, aide-mémoire, vidéos, affiches, tests de connaissances avant et après, etc.) seront actualisés et disponibles avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s), et notamment que des ressources seront prévues pour leur adaptation en langue(s) locale(s) ?
Surveillance de la charge de morbidité | 12-24 | Surveillance de la charge de morbidité : Si (d'après les recommandations de l'OMS) il est indiqué d'établir dans le pays une surveillance reposant sur des hôpitaux sentinelles pour évaluer la charge de morbidité ou les effets du nouveau vaccin, quelles mesures faut-il prendre pour la mise en place d'une telle surveillance dans le respect des exigences minimales suivantes ? a) établissement de données de référence (y compris les estimations existantes de l'OMS) sur la charge de morbidité ; b) identification de sites de surveillance ; c) formation du personnel des sites de surveillance ; d) contrôles visant à maintenir la qualité des données de surveillance collectées et l'analyse des données.
Suivi et notification des MAPI | 12 | Capacités nationales de suivi et de notification des MAPI : Si les capacités nationales pour la mise en oeuvre de la pharmacovigilance ne sont pas en place, quelles mesures faut-il prendre pour leur instauration ?
Comité national d'experts pour la revue des MAPI : S'il n'existe pas de comité national d'experts pour l'examen des MAPI capable de fournir des informations techniques sur la cause des MAPI, quelles mesures faut-il prendre pour la création d'un tel comité ?
| 8 | Communication sur les risques : S'il n'a pas été élaboré de plan de communication des risques, quelles mesures faut-il prendre pour en établir un ?
Sensibilisation, mobilisation sociale et communication | 12 | Sensibiliation des dirigeants locaux en faveur du (des) nouveau(x) vaccin(s) : S'il n'a pas été défini de mécanismes pour sensibiliser les dirigeants politiques et les leaders d'opinion aux niveaux national et régional et au niveau des districts à l'introduction et aux avantages du (des) nouveau(x) vaccin(s), quelles mesures faut-il prendre pour le faire ?
| 6-8 | Étude sur les connaissances, attitudes, pratiques et comportements des agents de santé et/ou soignants ou des personnes à vacciner (si elles sont âgées) : Quelles mesures faut-il prendre pour garantir que les recommandations ou messages issus des études récentes sur les connaissances, attitudes, pratiques et comportements, y compris les messages sur les approches globales de la maladie, sont mis en œuvre ou intégrés dans le cadre des activités de sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale avant l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s), ou pour réaliser une étude de ce type, si cela n'a pas été fait ?
| 6 | Élaboration de messages clés : Si d'autres départements utiles (par example santé de la mère et de l'enfant, maladies transmissibles) ne sont pas impliqués dans l'élaboration des messages clés, quelles mesures faut-il prendre pour faciliter leur implication?
| 6 | Conception de matériels IEC : Si le materiel IEC n'a pas été développé et traduit en langues locales, et le plan de diffusion lors de la prestation des services n'a pas été prévue, quelles mesures faut-il prendre pour élaborer les messages ?
| 6 | Utilisation des médias pour la mobilisation sociale : Si les médias intéressés n'ont pas été identifiés, contactés et briefés sur le calendrier et des avantages de l'introduction du (des) nouveau(x) vaccin(s), quelles mesures faut-il prendre pour y remédier ?
| 3 | Date de lancement du (des) nouveau(x) vaccin(s) : S'il n'a pas été fixé de date de lancement, quelles mesures faut-il prendre pour confirmer une date avec le ministère et les principaux partenaires et les inviter à la (aux) cérémonie(s) ?
| 2 | Préparatifs pour le lancement du (des) nouveau(x) vaccin(s) : Si les préparatifs pour la (les) cérémonie(s) de lancement (location, invitations, médias, sécurité, protocole, etc.) ne sont pas terminés, quelles mesures faut-il prendre pour mener à bien cette activité ?

## Liste et calendrier
Annexe 4 : Liste et calendrier des activités relatives à l'introduction d'un nouveau vaccin
Instructions : ne recopier à partir de la liste de contrôle que les activités nécessitant la prise de mesures.
Pays : |  | Pays X
Nouveau vaccin : |  | Vaccin X
Date d'introduction prévue : |  | Date X
[5 empty] | Année 1 | [11 empty] | Année 2
Thème | Organisation chef de file | Activité/mesure à prendre | Date limite | État | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Objectifs/cibles du programme
Population cible et stratégie de mise en œuvre
Politique
Considérations financières
Analyse de la situation
Mécanisme national de coordination
Achat et distribution des vaccins
Chaîne du froid et logistique
Gestion des déchets et sécurité des injections
Suivi et évaluation
Formation des agents de santé
Surveillance de la charge de morbidité
Suivi et notification des MAPI
Défense d'intérêts, mobilisation sociale et communication
Introduction du nouveau vaccin (Exemple)